- 投标须知

本工程现通过邀请招标方式择优选定承包单位。请领到工程招标文件、资料和施工图纸，并具有能力承担和满足资格要求的投标人，按本工程招标文件的规定和要求进行投标。

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 唐山正丰新材料有限责任公司金属材料精深加工项目 |
| 2 | 工程地点 | 唐山市丰润区经开区亢各庄镇 |
| 3 | 资金来源 | 自筹 |
| 4 | 工程招标范围 | 发包人《项目简介》全部建筑工程内容，包括镀锌主厂房钢结构和物流库钢结构制作安装工程内容。 |
| 5 | 计划工期 | 计划交货时间：2022年8月10日开始陆续交货。 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 投标资质要求 | 投标人须具备建设行政主管部门核发的冶金工程总承包二级或建筑、钢结构工程承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格，有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其它在建项目的项目经理。需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、质量、安全、环境体系认证证书等原件。 |
| 8 | 联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 投标周期 | 发出招标文件时间：2022年7 月6日 投标截止时间：2022年7月8日 14:00 |
| 10 | 投标有效期 | 90 天 |
| 11 | 投标费用 | 投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。 |
| 12 | 投标文件份数 | 正本 1 份（PDF扫描版），电子版1份（U盘） |
| 13 | 招标文件的组成 | 招标文本、工程简介、报价清单、合同格式、投标函等（仅供报价，不做其它用途）。 |
| 14 | 签字和盖章要求 | 递交方式：投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章（单位公章、法定代表人印鉴）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 15 | 装订及密封要求 | 无 |
| 16 | 递交投标文件地点 | 唐山正丰钢铁有限公司专用邮箱：672367666@qq.com |
| 17 | 开标时间和地点 | 开标时间：7 月8日 15:00 开标地点：电话或微信议标 |
| 18 | 开标程序 | 甲方招标单位评标小组于开标时间统一接收投标文件，并通过电话或微信方式议标。 |
| 19 | 评标办法 | 按照报价清单，单价最优者中标。 |
| 20 | 中标 | 1、招标人将根据投标报价、优惠条件、施工业绩和信誉综合评价确定3-4家入围单位。对投标入围单位，进行实力和业绩实地考察，综合评定确定中标单位。 2、投标人中标后，投标文件中所列项目经理及项目部组织机构主要成员如果与实际施工中的不一致，甲方有权终止施工合同，由此产生的一切后果由中标人自负。 |
| 21 | 中标通知 | 招标人将以《中标通知书》形式通知中标单位，未中标单位通过电话或短信形式通知。招标单位对评标过程没有解释义务。中标通知书包括签订合同的期限，未中标人投标保证金退还事宜。各家投标文件不论中标与否均不予退回。 |
| 22 | 承包方式 | 包工、包料、包质保。 |
| 23 | 报价包含内容 | 详见投标报价单。 |
| 24 | 可调价情况 | 设计变更，现场签证。 |
| 25 | 工程付款 | 1、主材部分：乙方按照甲方提供的施工图，按照《钢结构设计规范》和相关标准，细化钢结构施工详图，施工详图在甲方委托的施工图设计单位或甲方工程师确认后，乙方根据批准后的施工详图提交材料采购计划后，甲乙双方共同查询市场价格，根据甲乙双方确定的价格，支付材料款的95%，乙方须按照计划和确认的价格采购钢材，开始钢结构制作。其过程原则不允许更改或代换，必要时须经甲方同意，未经甲方同意，如甲方发现乙方未严格执行采购计划或实际到货情况不符，有权要求乙方支付违约金并拒绝再次付款，所有责任及损失由乙方承担。 乙方向甲方提交的钢材采购计划，包括但不限于采购单位、钢材品种、规格型号、生产厂家、数量、单价、金额、付款方式、付款日期、到货日期、运输方式等。乙方应根据产品制作工期合理制作钢材采购计划，计划不合理的，甲方有权对乙方的钢材采购计划进行调整。甲方核查乙方钢材采购计划执行情况时，乙方必须无条件向甲方提供采购合同、出/入库单、运输凭证、发票及甲方要求的与之相关的其他单据，并无条件配合甲方到乙方制作现场进行实物盘点。 - 钢结构制作付款：乙方每发货200吨，甲方需支付当批货物加工制作费的95%。 - 在最后一批钢构件交货后，甲方按如下公式支付货款： 付款金额=实际收货量*钢结构制作成品单价-甲方已支付的全部款项（含主材、钢结构制作等）-质保金，质保金为最终结算总额（实际收货量*钢结构制作成品单价）的5%，于一年后付清。注：钢结构制作成品单价由主材部分最终单价+钢结构制作单价（每批钢结构单独计算成品单价，并且每批钢结构必须单独发货），主材部分最终单价=平均单价（各材料理论重量*双方确认各材料单价的金额总和/总理论重量）*1.015（损耗）+运费单价。 |
| 26 | 结算方式 | 主材：电汇结算；钢结构制作及安装：银行承兑汇票结算。 |
| 27 | 资格审查方式 | 企业资质相关资料预审。 |
| 28 | 招标答疑 | 投标人对技术文件等有疑问可致电我司项目部。投标截止时间后视为投标人已了解甲方要求情况，且无任何异议。 投标联系人：许爱鹏130 3150 8121 项目技术答疑人：王子军 139 3150 8960 项目商务答疑人：许爱鹏130 3150 8121 答疑时间：2022年 7月 8日12:00前 |
| 29 | 报价依据及方式 | 投标方根据招标文件及图纸内容，按照我司报价清单模板完成报价。 |